**21.05.2019 г. №32**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЯНДАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ТУРГЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 110-ЛЕТИЯ СЕЛА ТУРГЕНЕВКА БАЯНДАЕВСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Тургеневка»,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную целевую программу по подготовке и проведению Празднования 110-летия села «Тургеневка» Баяндаевского района Иркутской области;

2. Настоящее постановление [опубликовать](garantF1://43971487.0) в Вестнике МО «Тургеневка» и разместить на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет";

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Тургеневка»;

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава МО «Тургеневка»

В.В. Синкевич

Приложение №1

к Постановлению Главы

Администрации муниципального

образования «Тургеневка» №32

от 21 мая 2019 года

**Муниципальная целевая программа по подготовке и проведению**

**Празднования 110-летия села «Тургеневка» Баяндаевского района Иркутской области**

**Паспорт Программы.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **Программы:** | Муниципальная целевая программа по подготовке и проведению Празднования 110-летия села «Тургеневка» Баяндаевского района Иркутской области (далее Программа). |
| **Основание разработки Программы:** | Постановление Главы  администрации муниципального  образования «Тургеневка»  от 21.05.2019 г. № 32 |
| **Заказчик Программы:** | Администрация муниципального образования «Тургеневка» |
| **Разработчики:** | - Администрация муниципального образования «Тургеневка»;  - Организационный комитет по подготовке и проведению празднования 110-летия села «Тургеневка» |
| **Цель и задачи Программы:** | Цель Программы – создание условий для организации отдыха и культурного досуга населения муниципального образования Тургеневка, гостей поселения, сохранение и развитие местных традиций и обычаев. Обеспечение праздничного и рекламно-художественного оформления села и обеспечение населения социальной и поздравительной информацией.  Задачи Программы – привлечение большого количества жителей села, района и области к празднованию 110-летия села Тургеневка. Организация праздничных мероприятий для жителей муниципального образования и его гостей с учётом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп. Проведение мероприятий по благоустройству села к празднику с привлечением добровольческих отрядов. |
| **Сроки реализации Программы:** | Июнь – декабрь 2019 года. |
| **Перечень разделов Программы:** | 1. Обоснование Программы.  2.. Цель и задачи Программы.  3. Основные мероприятия и объём  финансирования Программы  4. Финансирование Программы  5. Ожидаемые результаты.  6. Управление Программой и контроль за ходом её реализации |
| **Общая стоимость реализации Программы:** | 400 000 рублей |
| **Исполнители Программы:** | Администрация муниципального образования «Тургеневка» |
| **Ответственные лица:** | Синкевич В.В. - Глава муниципального образования «Тургеневка»;  Давыдова О.В. – управляющая делами МО «Тургеневка», заместитель Главы Администрации МО «Тургеневка»;  Васильева К.Б. – Директор МБУК «ИДЦ МО Тургеневка» |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы:** | В результате реализации Программы предполагается увеличить процент населения МО «Тургеневка» к участию в праздновании 110-летия села Тургеневка от общего числа жителей муниципального образования.  Обеспечить доступность к участию в праздничных мероприятиях различных категорий граждан.  Повысить интерес населения села и района к отдыху и культурному досугу, сохранению и развитию местных традиций и обычаев. |

1. **Обоснование Программы.**

Муниципальная целевая программа по подготовке и проведению Празднования 110-летия села «Тургеневка» Баяндаевского района Иркутской области разработана в связи с подготовкой к предстоящему празднованию Юбилея села.

Программа нацелена на повышения интереса жителей села и района к культурно-историческому наследию родного края, повышение уровня знаний по истории своего края. Целью программы является привлечения внимания различных социально-возрастных групп к здоровому образу жизни и популяризации массового спорта, укреплению духовных и семейных ценностей.

Программа рассчитана на различные социальные слои и группы населения района.

**2. Цель и задачи Программы.**

Целью Программы является: создание условий для организации отдыха и культурного досуга населения муниципального образования, сохранение и развитие местных традиций и обычаев; обеспечение праздничного и рекламно-художественного оформления села и обеспечение населения социальной и поздравительной информацией.

Основными задачами Программы являются: привлечение большого количества жителей района к празднованию 110-летия села Тургеневка. Организация праздничных мероприятий для жителей муниципального образования с учётом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп. Проведение мероприятий по благоустройству села к празднику.

**3.Основные мероприятия и объём финансирования программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | | Ответственный исполнитель | Объём финансирования  (тыс. руб.) |
| 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
|  | | | | | |  |  |  |
| 1. | Разработка программы праздника, сценария, эскизного решения мест проведения праздничных мероприятий | | май-июнь | Администрация МО «Тургеневка» |  |
| 2. | Разработка плана мероприятий к празднованию 110-летия с. Тургеневка в период с июня по декабрь 2019 года | | май-июнь | Администрация МО «Тургеневка» |  |
| .3. | Проведение мероприятий по благоустройству с.Тургеневка к проведению праздника | | июнь-август | Администрация МО «Тургеневка» | 10,0 |
| 4. | Обустройство площадки для проведения праздника  (строительство сцены, обустройство танцплощадки, изготовление скамеек) | | июль-сентябрь | Администрация МО «Тургеневка» | 30,0 |
| 5. | Кинопоказ художественного фильма под открытым небом | | июнь | Администрация МО «Тургеневка» | 25,0 |
| 6. | Ремонт зданий учреждений культуры, спорта, фасадов | | 2109 год | Администрация МО «Тургеневка» | 20,0 |
| 7. | Изготовление сувенирной продукции, открыток, буклетов, приглашений и т.п. | | июль-август | Администрация МО «Тургеневка» | 30,0 |
| 8. | Встреча делегатов Слета белорусов мира на Байкале | | июль | МБУК «ИДЦ МО «Тургеневка» | 10,0 |
| 9. | Проведение I-го Международного чемпионата по картохингу | | 14 сентября | Администрация МО «Тургеневка» | 30,0 |
| 10. | Художественное оформление сценической площадки, выставок, приобретение расходных материалов, музыкальное оформление | | сентябрь | Администрация МО «Тургеневка» | 20,0 |
| 11. | Проведение конкурсов и спортивных соревнований (приобретение сувениров, ГСМ, денежные премии победителям) | | 21 сентября | Администрация МО «Тургеневка» | 10,0 |
| 12. | Приём официальных делегаций и гостей праздника | | 21 сентября | Администрация МО «Тургеневка» | 5,0 |
| 13. | Организация праздничных концертов с привлечением профессиональных артистов | | 21 сентября | Администрация МО «Тургеневка» | 15,0 |
| 14. | Организация праздничной дискотеки. Приобретение светового оформления. | | 21 сентября | Администрация МО «Тургеневка» | 15,0 |
| 15. | Праздничный фейерверк | | 21 сентября | Администрация МО «Тургеневка» | 20,0 |

**4. Финансирование Программы.**

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета, предусмотренных на эти цели по соответствующим распорядителям бюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области, муниципальными нормативно-правовыми актами.

**Общий объём финансирования: 230 000 руб.**

**5. Ожидаемые результаты.**

В результате реализации Программы предполагается увеличить процент населения района к участию в праздновании 110-летия села Тургеневка от общего числа жителей муниципального образования.

Обеспечить доступность к участию в праздничных мероприятиях различных категорий граждан.

Повысить интерес населения района к отдыху и культурному досугу, сохранению и развитию местных традиций и обычаев.

**6. Управление Программой и контроль за ходом её реализации**

Управление программой осуществляется руководителем Программы –Директором МБУК ИДЦ МО «Тургеневка» Васильевой Ксенией Борисовной.

Контроль за ходом и сроками выполнения Программы осуществляется Главой администрации МО «Тургеневка» Синкевичем Виктором Викторовичем.

Управление Программой и контроль за ходом её реализации осуществляется путём:

-координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- ежеквартального уточнения затрат по программным мероприятиям и состава исполнителей

- отчёта по итогам года перед Администрацией МО «Тургеневка» о проделанной работе.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.